## Hinweis
Diese Exceltabelle enthält mehrere Tabellenblätter. Über die Reiter unten könnt ihr diese anwählen.

## Werbemaßnahmen
# | Was? | Menge / Auflage | Priorität (muss, soll, kann, nein) | Kosten in Euro | frühestens … spätestens … vorher | Bemerkung | verantwortlich | ¦ in Arbeit P erledigt
1 | Personalisierte Einladeflyer
| Mit Eindruckdaten auf www.prochrist-shop.de bestellen |  | muss | reine Druck-kosten | 6 Monate 3 Monate
| Verteilung des Materials in den beteiligten Gemeinden an alle Gemeindeglieder / Gottesdienstbesucher |  | muss | 0 | 6 Monate 3 Monate
| Auslegen des Materials auf allen Plätzen der Gemeinde zur Vorabinfo der Gemeindemitglieder |  | muss | 0 | 6 Monate 3 Monate
| Gemeindeglieder motivieren, mit dem Material ihre Freunde / Bekannte / Kontakte einzuladen |  | muss | 0 | 3 Monate 4 Wochen
| Einladeaktion in der Nachbarschaft / auf öffentlichen Plätzen. Ggf. In Kombination mit evangelistischen Aktionen. |  | kann | 0 | 4 Wochen während
| Auslage in Arztpraxen, Geschäften, Behörden, etc. |  | kann | 0 | 4 Wochen während
| Beilage in der Tageszeitung |  | kann | ja | 3 Wochen während
| Eigene Verteilung in Briefkästen evtl. mit Klingeln |  | kann | 0 | 3 Wochen während | unbedingt "Keine Werbung" -Schilder beachten! Ggf. klingeln und ein frdl. Gespräch führen.
| Verteilung in Briefkästen durch Dienstleister |  | kann | ja | 3 Wochen während
2 | Personalisierte Plakate (A1, A2, A3, A4, für Außenplakatierung auf Affichenpapier)
| Entsprechende Plakate mit Eindruckdaten unter www.prochrist-shop.de/unglaublich bestellen |  | muss | reine Druck-kosten | 6 Monate 3 Monate
| Aufhängung in Gemeindehäusern |  | muss | 0 | 6 Monate 3 Monate
| Aufhängung in / an Privathäusern, eigenen Firmen, eigenen Praxen etc. |  | muss | 0 | 4 Wochen während
| Aufhängung an Scheibe der eigenen Autos |  | soll | 0 | 4 Wochen während
| Aufhängung in Kindergärten, Geschäften, Praxen, Behörden etc. nach Genehmigung des Besitzers |  | soll | 0 | 4 Wochen während
| Aufstellen / Aufhängen von Plakatständern im öffentlichen Raum nach Genehmigung |  | kann | ja | 2 Wochen 1 Woche
| Beauftragen eines freien Plakatierers (Dienstleister, der Plakatständer im öffentlichen Raum aufstellt / aufhängt) |  | kann | ja | 2 Wochen 1 Woche
| Buchen und Bestücken von vorhandenen Plakataushangstellen |  | kann | ja | 2 Wochen 1 Woche
3 | Personalisierte Banner (3 m oder 4m x 1 m) Mesh oder PVC Artikel oder nach Absprache, Fahnenstoff, B1)
| Entsprechende Banner mit Eindruckdaten unter www.prochrist-shop.de bestellen |  | kann | reine Druck-kosten | 4 Monate 3 Monate
| Aufhängung in Gemeindehäusern zur Motivation der Gemeinde später Banner umhängen nach draußen zur öffentlichen Werbung |  |  | 0 | 4 Monate 4 Wochen
| Aufhängung an zentral gelegenen Gemeindehäusern, Firmen, Privathäusern, Zäunen etc. |  |  | 0 | 4 Wochen während
| Aufhängung an Brücken, über Straßen etc. nach öffentlicher Genehmigung |  |  | gering | 2 Wochen während
| Aufhängung rund ums bzw. am Veranstaltungsgelände, nach Rücksprache mit Besitzer des Geländes |  |  | evtl. | 2 Wochen während
| Aufhängung während der Veranstaltung an Bühnenrückseite zur Deko |  |  | 0 | während
4 | Großflächenplakate www.plakatspende.org (18/1 = 3,56 m x 2,52 m, Buchungszeitraum jeweils 10-11 Tage)
| Unter plakatspende.org das Motiv und den Plakatstandort aussuchen und die Mietkosten spenden. |  | soll (evtl. Banner als Alternative) | nur Miete (Druckkosten: proChrist e.V.) | 3 Monate 4 Wochen
| Kontrolle der Aufhängung |  |  | 0 | am zweiten Buchungstag abends
5 | Anzeigenschaltung (Format nach Anforderung des Mediums, in dem es abgedruckt wird)
| In Gemeindebriefen und anderen Veröffentlichungen der veranstaltenden Gemeinden |  | muss (oder redaktioneller Beitrag) | 0 | 4 Wochen während
| In Tageszeitung, kostenfreien Wochenzeitungen etc. |  | kann | ja | 1 Woche während
6 | Aufkleber
| Bekleben von Autos, Mappen, Taschen, etc. |  |  | 0 | 6 Monate während

## Pressearbeit
# | Was? | Priorität (muss, soll, kann, nein) | Kosten in Euro | frühestens … spätestens … vorher | Entscheidung / Bemerkung | verantwortlich | ¦ in Arbeit P erledigt
1 | Pressevorankündigung in überregionalen christlichen Medien z.B. epd, idea | muss |  | 4 Wochen 1 Woche |  | proChrist e.V. | ¦
2 | Pressevorankündigung in lokalen christlichen Medien, Kirchenzeitungen und Gemeindebriefen | muss |  | 4 Wochen 1 Woche
3 | Pressevorankündigung für lokale Medien: Zeitungen, Amtsblatt, Radio und evtl. lokal TV | muss |  | 4 Wochen 1 Woche
4 | Pressezwischenbericht für lokale Medien: Print, Radio und evtl. lokal TV | kann |  | während
5 | Presse-Endbericht für lokale Medien: Print, Radio und evtl. lokal TV | kann |  | während
6 | Medienkooperation mit Tageszeitung, Radio oder Ähnlichem abschließen | soll |  | 6 Monate 1 Monat
8 | Zeitungskolumne eines lokalen Leiters anbieten | soll |  | 3 Monate 1 Monat
9 | Pressegespräch (-konferenz) | kann |  | 1 Woche 1 Tag

## Internet
# | Was? | Priorität (muss, soll, kann, nein) | Kosten in Euro | frühestens … spätestens … vorher | Bemerkung | verantwortlich | ¦ in Arbeit P erledigt
1 | Eigene Internetseite für die Veranstaltung evtl. innerhalb bestehender Internetpräsenzen | muss | 0 | 6 Monate 3 Monate
2 | Werbung auf den Internetseiten aller einladenden Gemeinden | muss | 0 | 6 Monate 3 Monate | Vorlagen und Texte für die verschiedenen Gemeinden bereitstellen
3 | Auflistung der Veranstaltung auf hoffnungsfestival.de | muss | 0 | 3 Monate 1 Woche |  | proChrist e.V.
4 | Mailing-Aktion des Flyers als PDF und Hinweis auf Internetseite an einen möglichst breiten Verteiler | muss | 0 | 4 Wochen 1 Woche
5 | Multiplikatoren um E-Mail-Verbreitung / Eintrag auf ihren Sozialen Medien bitten | muss | 0 | 4 Wochen 1 Woche
Digitale Werbematerialien per WhatsApp verschicken und Material für alle Einladenden zum Weiterleiten zur Verfügung stellen
6 | Termineintragungen / Posten auf
| privaten Facebook-Seiten, Twitter, Internetseiten etc. | muss | 0 | 3 Monate 1 Monat
| Veranstaltungskalender lokaler Medien: Stadt / Zeitung etc. | muss | 0
| anderen Social Media-Seiten | soll | 0
7 | Regionale Google- und META (Facebook, Instagram)-Werbung buchen | kann | gering | 4 Wochen während